Приложение
к приказу Министерства образования
науки и молодежи Республики Крым
от 05.08.2022 № 1218

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»**

**Перечень сокращений и условных обозначений**

|  |  |
| --- | --- |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| МОНМ РК | Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Республики Крым |
| УОО | Управление общего образования МОНМ РК |
| УНКСЗО | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК |
| ПФУ  | Планово-финансовое управление МОНМ РК |
| МОУО | Органы управления образованием муниципальных районов и городских округов |
| КРИППО | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» |
| ЦОМКО | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации Республики Крым (на базе ЦОМКО) |
| ОО | Образовательная организация |
| СПО | Среднее профессиональное образование |
| ГОО | Государственные образовательные организации |
| РИС | Региональная информационная система |
| ППЭ | Пункт проведения экзаменов |
| ППЗ | Пункт проверки экзаменационных заданий |
| ПК | Предметные комиссии по проверке развёрнутых ответов |
| ЭМ | Экзаменационные материалы |
| КК | Конфликтная комиссия |
| ДПП ПК | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации |
| МР | Методические рекомендации |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОН | Общественное наблюдение |
| ИРР | Информационно-разъяснительная работа |
| СИЦ | Ситуационно-информационный центр |
| ИС-11 | Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах |
| ИУС-9 | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах |

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Исполнители** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Анализ проведения ЕГЭ в 2022 году** |
|  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2022 году в Республике Крым | Август-Сентябрь 2022 года | ЦОМКО УООУНКСЗО Председатели предметных комиссий | Доненко М.О.Маханова А.В.Санталова Е.О. |
|  | Проведение анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ по выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования | Август 2022 года | ЦОМКО УНКСО | Доненко М.О.Санталова Е.О. |
|  | Подготовка аналитических отчетов о работе предметных комиссий по форме, предоставленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  | Август 2022 года | Председатели предметных комиссийЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Включение в методические рекомендации аналитических материалов с описанием выявленных в процессе экзаменов проблем и типичных ошибок, допущенных обучающимися 9, 11 классов при сдаче ГИА по учебным предметам | Октябрь 2022 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Подведение итогов ГИА с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год на августовских конференциях педагогических работников и коллегии Министерства | Август 2022 года | УНКСЗОУООКРИППО ЦОМКО | Санталова Е.О.Маханова А.В.Рудяков А.Н.Доненко М.О. |
|  | Участие во Всероссийском совещании «Итоги ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году и подготовка к проведению ГИА в 2023 году» | Октябрь 2022 года | МОНМ РКУНКСОЦОМКО | Лаврик В.В.Санталова Е.О.Доненко М.О. |
|  | Подготовка отчетности для Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) | В течение 2022/2023 учебного года | УНКСЗО ЦОМКО УОО | Санталова Е.О.Доненко М.О.Маханова А.В. |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  | Разработка новых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации *БИОЛОГИЯ:*1. *ДПП ПК «Подготовка учащихся к ЕГЭ по биологии» (18 час.)*

*ХИМИЯ:*1. *ДПП ПК «Государственная итоговая аттестация школьников по химии: содержание и технологии подготовки» (18 час.)*

Совершенствование учебно-методического сопровождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, корректировка содержания обучения по вопросам оценивания развернутых ответов участников ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ*МАТЕМАТИКА:*1. *ДПП ПК «Система и методика подготовки учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня» (36 час.)*
2. *ДПП ПК «Методика обучения приемам решения задач с параметрами в курсе математики средней школы» (36 час.)*
3. *ДПП ПК «Методика обучения математике и подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС» (72 час.)*

*РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА:*1. *ДПП ПК «Создание условий для получения качественного образования по русскому языку и литературе в образовательной организации» (18 час.)*
2. *ДПП ПК «Актуальные вопросы подготовки школьников к ГИА по русскому языку с учетом использования цифровой образовательной среды» (36 час.)*
3. *ДПП ПК «Система подготовки обучающихся к итоговому сочинению» (18 час.)*
4. *ДПП ПК «Методика подготовки обучающихся к ГИА по литературе» (18 час.)*
5. *ДПП ПК «Особенности подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку» (18 час.)*
6. *ДПП ПК «Современные подходы к обучению написанию изложения и сочинения-рассуждения по исходному тексту» (18 час.)*
7. *Проведение республиканских семинаров по согласованию и совершенствованию подходов к оцениванию различных форм ГИА (для методистов (специалистов) муниципальных методических служб).*
8. *ИНФОРМАТИКА:*
9. *ДПП ПК «Организация системной подготовки обучающих к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ» (18 час.)*
10. *ДПП ПК «Методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС» (72 час.)*

*ФИЗИКА:*1. *ДПП ПК «Актуальные вопросы методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС» (72 час.)*

*ХИМИЯ:*1. *ДПП ПК «Подготовка экспертов предметных комиссий по оцениванию эксперимента основного государственного экзамена по химии» (18 час.)*
2. *(ДПП ПК «ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках химии» (72 час.)*

*БИОЛОГИЯ:*1. *ДПП ПК «Современные подходы к преподаванию биологии в условиях реализации ФГОС» (72 час.)*
2. *ДПП ПК «Преподавание микробиологии, вирусологии и иммунологии в школьном курсе биологии» (18 час.)*
3. *ДПП ПК «Изучение сложных вопросов школьного курса биологии в 8 и 9 классах: «Высшая нервная деятельность. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма» (24 час.)*

*ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:*1. *ДПП ПК «Технология подготовки обучающихся к ЕГЭ по английскому языку» (36 час.)*
2. *ДПП ПК «Технология подготовки обучающихся к ОГЭ по английскому языку» (36 час.)*
3. *ДПП ПК «Содержание и организация учебно-воспитательного процесса по английскому языку в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 час.)*

*ГЕОГРАФИЯ:*1. *ДПП ПК «Проблемы современного урока географии в условиях реализации ФГОС» (72 час.)*

*ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:*1. *ДПП ПК «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по истории» (18 час.)*
2. *ДПП ПК «Ключевые аспекты подготовки обучающихся к ОГЭ по истории» (18 час.)*
3. *ДПП ПК «Современные подходы к подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию» (18 час.)*
4. *ДПП ПК «Современные подходы к подготовке учащихся к ОГЭ по обществознанию» (18 час.)*
5. *(ДПП ПК «Реализация ФГОС: актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и обществознания в общеобразовательных организациях» (72 час.)*
6. *ДПП ПК «Преподавание учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС» (72 час.)*

*На курсах повышения квалификации для заместителей директоров по УВР:*1. *Лекция «Актуальный уровень качества образования в Республике Крым по результатам внешних оценочных процедур» (2 час.) (ДПП ПК «Управленческая деятельность и развитие образовательной организации в условиях модернизации системы образования Российской Федерации» (72 час.))*
 | Август-октябрь 2022 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Проведение организационно-методических мероприятий (вебинаров, семинаров-практикумов, совещаний) по повышению качества преподавания учебных предметов | В течение 2022/2023 учебного года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Проведение пробных экзаменов для выпускников образовательных организаций | Март-апрель2023 года  | МОУО | Руководители МОУО |
|  | Посещение уроков в выпускных классах с целью проверки готовности к ГИА | Январь-май 2023 года  | УООКРИППО УНКСЗО | Маханова А.В.Рудяков А.Н.Санталова Е.О. |
| **III. Документальное и методическое обеспечение** |
|  | Подготовка проектов приказов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в Республике Крым:*«О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»**«**Об организации информационно-разъяснительной работы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и оценочных процедур в Республике Крым в 2022/2023 учебном году»**«Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Крым в 2022/2023 учебном году»* *«Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в Республике Крым в 2022/2023 учебном году»* *«Об определении минимального количества баллов необходимого для получения «зачета» по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах для отдельных категорий участников с ОВЗ в 2023 году»**«Об утверждении сети пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации 2023 года»**«О проведении Всероссийских тренировочных мероприятий в Республике Крым в 2023 году»**«О регистрации на ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»**«О регистрации на ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Крым в 2023 году»**«Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году»**«Об утверждении состава президиума Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году»**«О создании Регионального центра обработки информации в Республике Крым в 2023 году»**«Об уполномоченном учреждении по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2023 году»**«О распределении функций организационных структур, участвующих в организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»**«Об определении минимального количества первичных баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ-9 в пятибалльную систему оценивания в 2023 году в Республике Крым**«О работе пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»* *«О формировании перечня стандартного ПО для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Республике Крым в 2023 году»**«О работе конфликтной комиссии Республики Крым по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации в 2023 году»* *«О порядке окончания 2022/2023 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым»**«Об определении функциональных обязанностей и ответственности работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в Республике Крым в 2023 году»**«Об утверждении состава работников на ГИА-9 и ГИА-11»* *«О проведении ГИА по родным языкам в Республике Крым в 2023 году»**«Об организации подготовки педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА в РК в 2023 году»**«Об организации государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым в 2023 году»* *«Об организации совещаний по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году»**«Об организации работы предметных комиссий Республики Крым при проверке экзаменационных работ участников ГИА в пунктах проверки заданий в 2023 году»**«О проведении проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2022 году в Республике Крым»* *«Об организации работы с экзаменационными материалами при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»**«Об определении лиц, ответственных за хранение, распределение и комплектацию экзаменационных материалов для проведения единого государственного экзамена в Республике Крым в 2023 году»* *«О внесении сведений в Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»**«Об утверждении регламентов работы лиц, привлекаемых в ППЭ и ППЗ в 2023 году»**«Об итогах основного этапа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку в 9 классах»**«О порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2023 году»**«Об организации проведения основного государственного экзамена по химии»**«Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий Республики Крым в 2023 году»**«Об автоматизированном распределении работников ППЭ и участников ГИА по ППЭ в Республике Крым в 2023 году»**«Об организации видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в Республике Крым в 2023 году»* | В течение 2022/2023 учебного года | УОО ЦОМКО УНКСЗО | Маханова А.В.Доненко М.О.Санталова Е.О.  |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11, организация государственных закупок** |
|  | Мониторинг технической оснащенности ППЭ | В течение 2022-2023 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Расчет и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 на территории Республики Крым, в том числе на:* оплату работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, экспертов конфликтной и предметных комиссий, привлеченных специалистов РЦОИ);
* дооборудование РЦОИ, ППЭ (при необходимости);
* дооснащение/переоснащение, обслуживание ППЭ ЕГЭ системами онлайн видеонаблюдения (при необходимости);
* закупку программного обеспечения и оборудования для проведения ГИА;
* обновление систем криптографической защиты информации.
 | Август, декабрь 2022 года | ПФУЦОМКО | Клищевский А.В.Доненко М.О. |
|  | Расчет средств бюджетов муниципальных образований и городских округов с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а именно:* обеспечение доставки экзаменационных материалов членами ГЭК (РЦОИ-ППЭ-РЦОИ);
* обеспечение ППЭ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) при применении технологии печати и сканирования в ППЭ;
* обеспечение ППЗ расходными материалами (бумага, заправка картриджей принтера) и оборудованием, необходимым для осуществления проверки развернутых ответов участников ГИА, в том числе и при применении автоматизированной обработки результатов ГВЭ;
* обеспечение сохранности систем онлайн видеонаблюдение, переданных из республиканской собственности в собственность муниципальных образований.
* рассмотрение возможности дополнительного поощрения работников, задействованных при проведении ГИА в 2023 году.
 | До 31.10.2022 | МОУОГОО | Руководители МОУОРуководители ГОО |
|  | Осуществление государственных закупок для подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: * услуг по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники РЦОИ;
* услуг по технической поддержке и обеспечении видеотрансляции проведения единого государственного экзамена из пунктов проведения;
* услуг по тиражированию экзаменационных материалов;
* услуг по дистанционному обучению председателей и экспертов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников основного государственного и единого государственного экзамена в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
 | Октябрь-Декабрь2022 года, Январь-Май 2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
| **V. Обучение и инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для муниципальных координаторов ГИА, технических специалистов МОУО и государственных образовательных организаций, ответственных за ведение РИС | В течение 2022/2023 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний для:* членов ГЭК;
* технических специалистов;
* руководителей;
* организаторов в(вне) аудитории
 | В течение 2022/2023 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в ППЭ, для проведения ЕГЭ в 2023 году (подготовка кадров, проверка технического оснащения) | Октябрь 2022 -май2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Координация и контроль дистанционного обучения работников ППЭ ЕГЭ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) посредством сайта «Учебная платформа» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | В течение 2022/2023 учебного года | ЦОМКОУНКСЗО | Доненко М.О.Санталова Е.О. |
|  | Участие в вебинаре для координаторов работы ПК, подготовка кандидатов на включение в состав ПК | Ноябрь 2022 - февраль 2023 | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Проведение вебинаров, очных и селекторных инструктивно-методических совещаний для работников ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, членов КК и председателей ПК | Октябрь 2022 -май2023 года | ЦОМКОУНКСЗОУОО | Доненко М.О.Санталова Е.О.Маханова А.В. |
|  | Обучение и проведение квалификационных экзаменов для экспертов предметных комиссий, для присвоения статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Январь-март2023 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Обучение привлеченных работников РЦОИ (верификаторов)  | Апрель-май2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Подготовка общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА (в ППЭ и в СИЦ) | Май20223года | УНКСО ЦОМКО | Санталова Е.О.Доненко М.О. |
|  | Обучение персонала (организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории), привлекаемого к работе в ППЭ | Апрель-май2023 года | ОО | Руководители ОО |
|  | Участие в семинарах, вебинарах для работников РЦОИ, экспертов ПК проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Сентябрь 2022 –май 2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ЕГЭ и ГИА-9 | Октябрь 2022 - май 2023 года  | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке организационных и технологических решений ГИА-9 и ГИА-11 | Октябрь 2022 - май 2023 года  | УООЦОМКОМОУОГОО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО, ГОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА  | Октябрь 2022 - май 2023 года  | УООЦОМКОМОУОГОО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО, ГОО |
|  | Координация работы по организации участия в вебинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в том числе и по содержанию КИМ ЕГЭ 2023, согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ, оцениванию устных ответов итогового собеседования | В течение 2022/2023 учебного года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
|  | Участие в совещании для руководителей РЦОИ всех субъектов РФ | Октябрь 2022,Апрель 2023 | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ 2022 года, с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | Сентябрь - ноябрь 2023 года | КРИППО | Рудяков А.Н. |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году  | Ноябрь 2022 года | ЦОМКОМОУО ГОО ОО СПО | Доненко М.О.Руководители МОУО, ГОО, ОО СПО  |
|  | Направление в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК для их утверждения, формирование списочного состава ГЭК и президиума ГЭК | Ноябрь-Декабрь2022 года | УООЦОМКО | Маханова А.В.Доненко М.О. |
|  | Организация и планирование работы ГЭК | Декабрь 2022 года | УООЦОМКО | Маханова А.В.Доненко М.О. |
|  | Определение и направление в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий для их согласования | Январь 2023 года | КРИППОЦОМКО | Рудяков А.Н.Доненко М.О. |
|  | Формирование сети ППЭ, ППЗ и утверждение их руководителей | Ноябрь 2022 года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Утверждение списочного состава работников ППЭ и ППЗ: | Январь - май 2023 года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
| * членов ГЭК
 | Январь 2023года |
| * руководителей и организаторов ППЭ
 | Май 2023 года |
| * технических специалистов ППЭ
 | Май 2023 года |
| * членов предметных комиссий
 | Март 2023 года |
| * членов конфликтной комиссии
 | Март 2023 года |
|  | Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) | Ноябрь 2022-май 2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
| * информации о ППЭ
 | Ноябрь 2022 года |
| * данных об аудиторном фонде ППЭ
 | Ноябрь 2022 года |
| * данных о членах ГЭК
 | Ноябрь 2022 года |
| * данных о руководителях и организаторах ППЭ, ассистентах, медицинских работниках
 | Февраль-апрель 2023 года |
| * данных о технических специалистах ППЭ
 | Февраль 2023 года |
| * данных о членах предметных комиссий
 | Март 2023 года |
| * данных о персонале РЦОИ
 | Февраль-март 2023 года  |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и применение технологий «Печать ЭМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» | Декабрь 2022 – апрель 2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Планирование работы региональных общественных наблюдателей и координация работы регионального СИЦ для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Республике Крым | Март, май-июнь, сентябрь 2023 года | УНКСЗО | Санталова Е.О. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах в основной и дополнительные сроки:*Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-11 в 2022/2023 учебном году.*1. *Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-11*
2. *Сбор и утверждение мест проведения ИС-11*
3. *Утверждение Порядка проведения ИС-11*
 | В сроки, определенные Порядком ГИА-11  | УООЦОМКОКРИППОМОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Рудяков А.Н.Руководители МОУО |
|  | 1. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (основной и дополнительные сроки)
 | В течение 2022/2023 учебного года | УООУНКСЗОЦОМКОМОУОГОО | Рудяков А.Н.Санталова Е.О.Доненко М.О.Руководители МОУО, ГОО |
| * Проведение ИРР среди обучающихся их родителей (законных представителей) об особенностях проведения ИС-9 в 2022/2023 учебном году
 | Октябрь 2022 года - январь 2023 года |
| * Сбор и утверждение мест регистрации на ИС-9
 | Ноябрь-декабрь 2022 года |
| * Сбор и утверждение мест проведения ИС-9
 | Декабрь 2022 года |
| * Утверждение Порядка проведения ИС-9
 | Январь 2023 года |
| * Проведение ИС-9 в основные и дополнительные сроки
 | В сроки, определенные Порядком ГИА-9  |
|  | Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) в 2023 году | Январь 2023 года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Март-май 2023 года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Утверждение результатов досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11 2023 года | Март-май 2023 года | ГЭКЦОМКО | Председатель ГЭКДоненко М.О. |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия между МОНМ РК и Управлением специальной связи по РК, Министерством здравоохранения РК, Министерством внутренних дел по РК, ГУП РК «Крымэнерго» | Март-сентябрь2023 года | УООЦОМКО | Маханова А.В.Доненко М.О. |
|  | Участие в вебинарах, тренировочных мероприятиях и апробациях по отработке новых актуальных технологических решений ГИА | В течение 2022/2023 учебного года | УООЦОМКОМОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Проведение нагрузочного тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЗ ЕГЭ и РЦОИ (в досрочный, основной и дополнительный периоды) | Март, май, август 2023 года | ЦОМКОМОУОСИЦрегиональный оператор систем видеонаблюдения | Доненко М.О.Руководители МОУОКоординатор СИЦ |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья:* формирование и утверждение списка участников ГИА с ОВЗ;
* подбор организаторов в ППЭ, ассистентов;
* подготовка аудиторий;
* подготовка экзаменационных материалов
 | Март-май2023 года | УООЦОМКОМОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Март-май2023 года | УОО | Маханова А.В. |
|  | Организация подготовки к проведению ГИА-9 в основной период и резервные сроки основного периода:* сбор заявлений участников (до 01.03.2023) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных);
* формирование списка ППЭ на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов;
* подготовка материалов для заседаний ГЭК;
* внесение данных в РИС об участниках ГИА-9: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ОГЭ, ГВЭ) (до 01.03.2023);
* внесение данных РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);
* распределение по ППЭ работников и участников ГИА (за 2 недели до проведения экзамена);
* проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);
* формирование и передача в ППЭ пакета руководителя;
* передача экзаменационных материалов в ППЭ.
 | Январь-июнь2023 года | УООЦОМКОМОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Организация подготовки к проведению ГИА-11 в основной период и резервные сроки основного периода:* сбор заявлений участников (до 01.02.2023 года включительно) (заявление установленного образца с перечнем предметов и форм ГИА и согласие на обработку персональных данных);
* заказ экзаменационных материалов в РИС;
* утверждение графика работы ППЭ приказом МОНМ РК на основе предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (февраль - май 2023 года);
* подготовка материалов для заседаний ГЭК;
* внесение данных в РИС об участниках ГИА-11: паспортных данных, СНИЛС, образовательных организациях, категориях участников, выбранных ими экзаменах и формах ГИА (ЕГЭ, ГВЭ);
* внесение данных в РИС о членах ПК (за две недели до начала соответствующего этапа ГИА);
* распределение по ППЭ работников и участников ГИА;
* проведение автоматизированной рассадки участников и работников по ППЭ (за 1 день до проведения экзамена);
* формирование и отправка на ППЭ пакета руководителя;
* доставка экзаменационных материалов в ППЭ;
* техническая подготовка и проведение контроля технической готовности ППЭ ЕГЭ.
 | Январь-июль2023 года | УГПООЦОМКОМОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Организация работы по психологическому сопровождению и проведению психологической подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА:*- разработка сборника психологических упражнений для проведения тренинговых занятий с обучающимися в период подготовки к ГИА;**- диссеминация положительного опыта работы ОО, имеющих хорошие результаты подготовки к ГИА;**- проведение республиканского семинара-практикума для педагогов-психологов по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;**- проведение семинаров-практикумов для педагогов-психологов со стажем работы до 3-х лет по организации психологического сопровождения обучающихся в ходе подготовки к ГИА;**- актуализация методических рекомендаций «Психологическое сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА» и размещение на сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО* | В течение 2022/2023 учебного года | КРИППОМОУОГОО | Рудяков А.Н.Руководители МОУО |
|  | Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2023 года по утвержденному расписанию, проверка экзаменационных работ и обработка ЭМ в соответствии и утверждёнными сроками | Май-июль 2023 года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Утверждение результатов основного периода ГИА-9 и ГИА-11 2023 года | Май-июль 2023 года | ГЭКЦОМКО | Председатель ГЭКДоненко М.О. |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Ведение раздела о ГИА на официальном сайте МОНМ РК | В течение 2022/2023 учебного года | УООПресс-служба МОНМ РК | Маханова А.В.Шелухина А.Н. |
|  | Ведение официального сайта ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества образования» и официальной группы в социальных сетях | В течение 2022/2023 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
|  | Проведение селекторных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА | Не менее 1 раза в месяц в течение 2022/2023 учебного годаВ основной период в день проведения экзаменов | УГПООЦОМКОУНКСЗО | Маханова А.В.Доненко М.О.Санталова Е.О. |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей)*Подготовка и обновление информационного стенда по вопросам организации и проведения ГИА в помещении ЦОМКО.**Приём граждан по вопросам организации и проведения ГИА.**Разработка и распространение цикла информационных листков и памяток об организации и проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году.**Разработка методических рекомендаций для организации информационно-разъяснительной работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9, 11(12) классах в образовательных организациях на 2022/2023 учебный год.**Разработка информационных материалов для проведения инструктивных совещаний с педагогическими работниками.**Ведение информационных разделов официального сайта ЦОМКО по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году* | В течение 2022/2023 учебного года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА: МОНМ РК, ЦОМКО, МОУО  | В течение 2022/2023 учебного года | УОО ЦОМКО МОУО | Маханова А.В.Доненко М.О.Руководители МОУО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к ГИА в 2023 году | В течение 2022/2023 учебного года | УОО ЦОМКОпресс-служба МОНМ РК  | Маханова А.В.Доненко М.О.Шелухина А.Н. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за проведение ГИА в регионах и руководителями ППЭ по вопросам подготовки к проведению ГИА | Февраль-май 2023 | УНКСЗО УОО ЦОМКО  | Санталова Е.О.Маханова А.В.Доненко М.О. |
|  | Участие в очных совещаниях, вебинарах, совещаниях в режиме ВКС, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ по вопросам подготовки к проведению ГИА-2023 (досрочного, основного и дополнительного периодов), переданных полномочий. | Март, май, август 2023 | УООУНКСЗОЦОМКО  | Маханова А.В.Санталова Е.О.Доненко М.О. |
|  | Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ» | Февраль, апрель 2023 | УНКСЗОЦОМКО УГПОО | Маханова А.В.Санталова Е.О.Доненко М.О. |
|  | Проведение цикла родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11:*«Об официальных источниках информации о ГИА»**«Об особенностях проведения итогового сочинения (изложения) в 2023 году»**«Об особенностях регистрации на ГИА в 2023 году»**«Об особенностях ГИА в 2023 году»**«Права и обязанности участников ГИА»**«Порядок подачи и рассмотрения апелляций»**«О мерах административной ответственности предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»* | В течение 2022/2023 учебного года | МОУО | Руководители МОУО |
|  | Предоставление информации о результатах ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования*Оказание государственной услуги «Предоставление информации о результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» осуществляется в виде подготовки и выдачи справок по запросу участников ГИА, имеющих действующий результат, их родителей (законных представителей) и информирует о результатах прохождения государственной итоговой аттестации* | В течение 2022/2023 учебного года | ЦОМКО | Доненко М.О. |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2022/2023 учебного года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2022/2023 учебного года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за организацией и проведением итогового сочинения (изложения) в 11 классах и итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах в основные и дополнительные сроки | Декабрь 2022 февраль, май 2023 | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за работой образовательных организаций по подготовке к ГИА-2022, оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО и региональных СМИ | Январь-апрель 2023 года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за созданием условий проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Апрель-июнь2023 года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Проведение инструктивно-методического совещания с руководителями пунктов проведения экзаменов и специалистами, ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях | Май 2023 года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за ходом подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительные периоды в пунктах проведения экзаменов | Март, июнь, сентябрь 2023 | УНКСО | Санталова Е.О. |
|  | Проведение селекторных совещаний с ответственными за проведение ГИА в муниципальных образованиях | Июнь 2023 (в дни проведения экзаменов)  | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за работой Ситуационно-информационного центра Республики Крым по организации видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ в 11 в досрочный, основной и дополнительные периоды | Март, май-июль, сентябрь 2023 года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Контроль за соблюдением порядка работы предметных и конфликтной комиссий, регионального центра обработки информации | Май-июль2023 года | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |
|  | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования («Зоны риска») | Июль - август 2023 | УНКСЗО  | Санталова Е.О. |